**بسم الله الرحمن الرحیم**

**برنامه عملیاتی امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 1403**

**هدف کلی (G1):** ارتقای همکاریهای مشترک آموزشی، پژوهشی و فناورانه با دانشگاه­ها، سازمان­ها و مراکز علمی بین المللی

هدف اختصاصی (G1-O1) : ایجاد مدیریت بین الملل، چارت سازمانی، تدوین برنامه استراتژیک و راه اندازی سایت بین الملل دانشگاه،

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | رایزنی با ریاست دانشگاه در خصوص انتصاب مدیر بین­الملل دانشگاه | - | معاونت آموزشی، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | پیشنهاد تشکیل شورای عالی روابط بین الملل و تعیین چارت سازمانی | - | مدیر امور بین الملل دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه در حوزه بین الملل و تصویب آن در شورای عالی بین الملل | - | مدیر امور بین الملل دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | راه اندازی سایت بین الملل دانشگاه، | - | مدیر امور بین الملل دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف کلی (G2):** استانداردسازی شیوه­نامه های مرتبط با فرایند بین­المللی سازی معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری

**هدف اختصاصی (G2 O1):** تدوین شیوه نامه ساماندهی فعالیتهای بین الملل دانشگاه ( اعم از جذب دانشجوی بین الملل، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، برگزاری یا مشارکت در همایش­های بین الملل، شناسایی و دعوت از اساتید برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور، انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی و نهادهای بین­المللی، شناسایی و جذب اساتید برجسته بین المللی به عنوان اعضای هیات علمی وابسته، سفرهای علمی و فرصت­های مطالعاتی ویژه اعضای هیات علمی)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه (ریال)** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | مطالعه شیوه نامه های دانشگاه­های تیپ 1 و 2 | - | کارگروه بین المللی سازی معاونت تحقیقات و کارگروه بین المللی سازی آموزش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | تدوین شیوه ­نامه ساماندهی فعالیتهای بین الملل دانشگاه و تصویب آن در شورای عالی روابط بین الملل | - | مدیر امور بین الملل معاونت تحقیقات و کارگروه بین المللی سازی آموزش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف کلی (G3):** زمینه سازی و انجام طرح­های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه­ها و مراکز علمی -تحقیقاتی سایر کشورها و سازمان­های بین­المللی

**هدف اختصاصی (G3 O1):** شناسایی و معرفی اعضای هیات علمی توانمند در حیطه اخذ گرنت­های بین المللی و انجام پروژه­های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی بین المللی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه (ریال)** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | مکاتبه با واحد علم سنجی دانشگاه در خصوص معرفی اعضای هیات علمی توانمند  | **-** | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | اعلام فراخوان به کلیه اعضای هیات علمی (آموزشی-پژوهشی) دانشگاه  | - | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | برگزاری کارگاه آشنایی با انواع گرنت های بین­المللی ویژه اعضای هیات علمی پژوهشی و آموزشی دانشگاه  | 200000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | برگزاری کارگاه شیوه پروپوزال نویسی و اخذ گرنت WHO با همکاری امور بین­الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 400000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | شناسایی محققین ایرانی مقیم خارج از کشور و معرفی آنان به تیم های تحقیقاتی دانشگاه به منظور ثبت طرح­های مشترک | - | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف کلی (G4):** جلب مشارکت و تشویق اساتید و محققین در انجام امور پژوهشی بین­المللی

**هدف اختصاصی (G4 O1):** در نظر گرفتن مشوق­های مادی و معنوی جهت ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان علاقمند به انجام طرح­های تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی و دانشگاه­های بین­المللی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه (ریال)** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | رایزنی با معاونت تحقیقات و فناوری برای تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به طرح­های مشترک بین المللی و درج آن در آیین نامه پژوهشی دانشگاه  | 500000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | رایزنی با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور تخصیص امتیاز به طرح­های تحقیقاتی مشترک بین­المللی در آیین نامه ارزشیابی سالیانه | - | مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش ، امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | تخصیص بخش تجلیل از اساتید و دانشجویان فعال حوزه بین الملل در آیین هفته پژوهش | 50000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف اختصاصی (G4 O2):** افزایش 20 درصدی تعداد تفاهم­نامه همکاری با دانشگاه­ها و مراکز علمی بین­المللی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه (ریال)** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | برگزاری جلسات توجیهی با اعضای کارگروه و رابطین بین المللی سازی معاونت به منظور معرفی دانشگاهها و مراکز و سازمانهای بین المللی دارای پتانسیل همکاری | - | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | تدوین تفاهم نامه همکاری با دانشگاهها و مراکز و سازمانهای بین المللی، تنظیم فرایند انعقاد تفاهم نامه و ارسال ان به دانشگاه مقصد  | - | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | برگزاری کارگاه تخصصی نحوه همکاری با اتاقهای فکر ایران-آلمان، ایران- اتریش و ایران- ژاپن | 60000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف کلی (G5):** ارتقای سطح آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و کارکنان آموزشی- پژوهشی در خصوص بین­المللی سازی دانشگاه

**هدف اختصاصی (G5 O1):** افزایش 50 درصدی تعداد کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه بین­المللی سازی ویژه اعضای هیات علمی آموزشی، پژوهشی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه (ریال)** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | اخذ مجوز برگزاری کارگاهها از معاونت تحقیقات و فناوری | - | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | کارگاه ضرورت و مفاهیم بین المللی سازی آموزش عالی | 10000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | دوره پودمانی گرنت نویسی و آشنایی با گرنتهای ببین المللی، آشنایی با گرنتهای کمیسیون اروپا،  | 100000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | کارگاه ایجاد همکاریهای بین المللی با مراکز و مجامع علمی دنیا | 100000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | کارگاه فرایند انتصاب مراکز تحقیقاتی به عنوان مرکز همکار WHO | 100000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | کارگاه بیان تجربیات اخذ گرنت از سازمان جهانی بهداشت | 100000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | کارگاه آموزش تشریفات بین المللی  | 100000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف کلی (G6):** برنامه ریزی جهت شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی

**هدف اختصاصی (G6 O1):** در نظر گرفتن مشوق­های مادی و معنوی جهت ترغیب اعضای هیات علمی برای شرکت در همایش­های بین­المللی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه (ریال)** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | رایزنی جهت افزایش امتیاز شرکت در کنگره­های بین­المللی در آیین نامه ارزشیابی سالیانه اساتید  | - | مرکز مطالعات و توسعه آموزش، امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | بازنگری آیین نامه پژوهشی به منظور تخصیص اعتبار به اساتید شرکت کننده در همایش­های بین­المللی | - | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف کلی (G6):** برنامه ریزی و هماهنگی جهت مشارکت یا برگزاری همایش­ و وبینارهای بین المللی

**هدف اختصاصی (G6 O1):** برگزاری حداقل دو همایش یا وبینار بین­المللی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه(ریال)** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | تعیین موضوع کنگره یا وبینار براساس پیشنهاد رابطین بین الملل در مراکز تحقیقاتی، دانشکده­ها یا بیمارستان­های آموزشی دانشگاه  | - | کارگروه تخصصی امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | کسب مجوز برگزاری همایش یا وبینار از وزارت بهداشت | - | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | تشکیل کمیته علمی و اجرایی همایش یا وبینار بین المللی (درصورت نیاز) |  | کارگروه تخصصی امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | برگزاری همایش یا وبینار  | 500000000 | مدیر امور بین الملل دانشگاه، کارگروه تخصصی امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**هدف کلی (G7):** برنامه ریزی جهت افزایش تعداد مقالات برگرفته از همکاریهای بین­المللی

**هدف اختصاصی (G7 O1):** افزایش 20درصدی تعداد مقالات مشترک بین­المللی نمایه شده در پایگاه-های معتبر بین­المللی مورد تایید وزارت بهداشت

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **فعالیت­ها** | **بودجه(ریال)** | **مجری/مجریان** | **ماه** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | برگزاری دوره پودمانی مقاله­نویسی (Scientific Writing) و ساب میت مقاله ویژه اساتید علوم پایه و بالین | 200000000 | مرکز مطالعات و توسعه آموزش، امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | بازنگری آیین نامه پژوهشی به منظور افزایش اعتبار کمک هزینه چاپ مقالات بین المللی | 300000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | برگزاری کارگاه راهکارهای نگارش و چاپ مقالات با اساتید بین المللی | 100000000 | امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |